Plan de trabajo – Diego Razquin

A continuación, se muestra una tabla con las tareas pendientes en el proyecto de fin de master organizadas en organizadas en distintos sprint, cada uno de ellos con una fecha de inicio y una fecha de fin.

Las tareas se realizarán en el orden mostrado, y si se acaban las tareas antes del tiempo planificado, se seguirán con las tareas del siguiente sprint.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fechas | Tareas |
| Sprint 1 | 20/03 – 03/04 | * Benchmarking de aplicaciones * Focus group * Personas de la aplicación * Elaborar la estructura de capítulo del TFM * Comparación del estado del arte (Parte 1) |
| Sprint 2 | 03/04 – 17/04 | * Comparación del estado del arte (Parte 1) * Escenarios de la aplicación * Redacción del proceso de investigación * Card sorting * Diseño de los wireframes |
| Sprint 3 | 17/04 – 01/05 | * Selección de la paleta de colores * Boceto de logo * Diseño de las interfaces |
| Sprint 4 | 01/05 – 08/05 | * Redacción del proceso de diseño |
| Sprint 5 | 08/05 – 15/05 | * Evaluación del prototipo con usuarios * Redacción de la fase de evaluación |
| Sprint 6 | 15/05 - … | * Redacción de toda la memoria |